Nagy Andrea

Szerződésben nem szabályozott beruházási problémák költségszakértői vizsgálatok során

A költségszakértő egyik legfontosabb feladata a beruházás ellenőrzése  során a meglévő kivitelezési vagy beruházási szerződés vizsgálata.

Az alapvető Ptk. szerinti szerződéses formulákon kívül fontos lenne a kivitelezés műszaki tartalmának pontos megnevezése. A szerződés műszaki tartalmát a tervek, valamint az ahhoz kapcsolódó költségvetés teszi teljeskörüvé.

Az építési beruházások szerződéseinek két fő csoportja ismeretes Magyarországon.

Az egyik az egyösszegű fix áras szerződés, amely a fenti műszaki tartalmakat elengedhetetlenül kell, hogy tartalmazza.

A másik szerződéses forma az utólagos elszámolás alapján készített szerződés, amelynek szintén tartalmaznia kell a megfelelő műszaki tartalom megnevezését, valamint a terveket és a költségvetést is.

A két szerződéses forma közt mégis az a különbség, hogy míg az első fix áras szerződéseknél csak a műszaki szükségességből elrendelt pótmunkát lehet felszámítani, a többlet munkát nem, addig az utólagos elszámolás esetében a ténylegesen beépített költségek azok melyek felszámolhatók a beruházónak.

Szakértői ellenőrzésem során már ezen két fő csoportba sorolható szerződéses forma sem minden esetben működik.

Az utólagos elszámolást azon beruházásoknál szokták alkalmazni, amikor a szerződés kötésekor a tervek nem teljeskörűen állnak rendelkezésre.

Több 10 oldalas szerződések átolvasása után is a beruházás ellenőrzéséhez feltétlen fontos és az elszámolási viták kiküszöbölésének fő motivumai a következők lehetnének, amikre sajnos a szerződést megfogalmazó jogászok sem gondolnak.

Ezek:

1. Fontos lenne a szerződés keretein belül feltüntetni a műszaki tartalom mértékét. Ezt mindig a tervekre és az esetleges költségvetésekre alapozzák. Pedig fontos lenne a műszaki tartalom pontos, szakszerű körülhatárolása, például egy-egy részfeladat meghatározásánál. Ugyanis ebben az esetben a Beruházó rendszerint teljeskörűen kéri egy-egy szakág részvételét a kivitelezésben, de a felmerülő elszámolási viták minden esetben a körül nem határolt műszaki tartalom hiánya miatt adódnak.

2. Nincs feltüntetve pénzügyi ütemezés, sem a beruházó oldaláról, sem ehhez kapcsolódóan műszaki megnevezés egy-egy részhatáridő betartásához! Ez fontos lenne a finanszírozhatóság és a munka megszervezését illetően. Ugyanis egy-egy rosszul finanszírozott beruházás minőségét és a költségek emelését eredményezheti.

3. Az esetlegesen felmerülő többlet vagy pótmunkák ellenérétékének meghatározása is mindig vita tárgyát képezi. (Nem határozzák meg a munkadíj rezsióradíját, vagy az esetleges anyagárak emelkedéséből adódó többletköltséget sem!) Főként ez  a több éve húzódó kivitelezéseknél fontos momentum.

4. Energiavételi lehetőségek és azok elszámolása. Sok esetben ez is még vita tárgyát képezi. Elejét lehetne venni azonnal, ha ez a szerződés egyik pontjaként szerepelne a költségvetésben.

5. Legtöbbször hiányzik az I. II, és III. osztályú minőség meghatározása és annak mértéke.

6. A kivitelezés megkezdése előtt nem számolnak az előre nem látható körülményekkel és azok kezelésének módozataival. Ez természetesen beruházás fajtáitól, annak mértékétől, költségeitől és a helyi adottságoktól nagyrészben függ.

Ezen pontok beemelése és a szerződés megkötése előtti megállapodás mértéke hozzájárulhat egy későbbi vitás kérdés rendezése kapcsán a problémák hathatósabb megoldásának kezeléséhez.

Budapest 2009. október 20.

Nagy Andrea

06-20-341-5715

www.koltsegszakerto.hu